## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng app AI game đối kháng(đơn giản) | 30 days | August 4, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 8:00 AM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Khởi động dự án | 3 days | August 4, 2025 8:00 AM | August 7, 2025 8:00 AM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Xác định yêu cầu | 1 day | August 4, 2025 8:00 AM | August 5, 2025 8:00 AM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích công nghệ | 1 day | August 5, 2025 8:00 AM | August 6, 2025 8:00 AM | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập môi trường dev | 1 day | August 6, 2025 8:00 AM | August 7, 2025 8:00 AM | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Phát triển AI Core | 8 days | August 7, 2025 8:00 AM | August 19, 2025 8:00 AM |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Tạo module pose estimation | 2 days | August 7, 2025 8:00 AM | August 11, 2025 8:00 AM | 5 | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Huấn luyện/chuẩn hóa mô hình nhận diện hành động | 2 days | August 11, 2025 8:00 AM | August 13, 2025 8:00 AM | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Module xác định vùng hợp lệ | 2 days | August 13, 2025 8:00 AM | August 15, 2025 8:00 AM | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Tính điểm theo luật | 2 days | August 15, 2025 8:00 AM | August 19, 2025 8:00 AM | 9 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Phát triển App | 9 days | August 19, 2025 8:00 AM | September 1, 2025 8:00 AM |  | 2
12 | Yes | Auto Scheduled | Tạo UI cơ bản bằng Flutter | 3 days | August 19, 2025 8:00 AM | August 22, 2025 8:00 AM | 10 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Kết nối backend AI với Flutter | 3 days | August 22, 2025 8:00 AM | August 27, 2025 8:00 AM | 12 | 3
14 | Yes | Auto Scheduled | Hiển thị kết quả trực quan | 3 days | August 27, 2025 8:00 AM | September 1, 2025 8:00 AM | 13 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử & Hoàn thiện | 6 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 8:00 AM |  | 2
16 | Yes | Auto Scheduled | Test nội bộ | 2 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 3, 2025 8:00 AM | 14 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Fix bug, tối ưu tốc độ xử lý video | 2 days | September 3, 2025 8:00 AM | September 5, 2025 8:00 AM | 16 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. | 2 days | September 5, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 8:00 AM | 17 | 3
19 | Yes | Auto Scheduled | Ra mắt bản thử nghiệm | 4 days | September 9, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 8:00 AM |  | 2
20 | Yes | Auto Scheduled | Chuẩn bị file cài đặt APK (Android). | 1 day | September 9, 2025 8:00 AM | September 10, 2025 8:00 AM | 18 | 3
21 | Yes | Auto Scheduled | Test trên nhiều máy (Android/iOS). | 1 day | September 10, 2025 8:00 AM | September 11, 2025 8:00 AM | 20 | 3
22 | Yes | Auto Scheduled | Thu thập feedback để cải thiện | 2 days | September 11, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 8:00 AM | 21 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Đông | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Tây | T | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
3 | Nam | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
4 | Bắc | B | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
5 | Hải | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Xác định yêu cầu | Hải | 0 | 8h | 100%
Phân tích công nghệ | Đông | 0 | 8h | 100%
Thiết lập môi trường dev | Hải | 0 | 8h | 100%
Tạo module pose estimation | Đông | 0 | 16h | 100%
Huấn luyện/chuẩn hóa mô hình nhận diện hành động | Bắc | 0 | 16h | 100%
Module xác định vùng hợp lệ | Hải | 0 | 16h | 100%
Tính điểm theo luật | Nam | 0 | 16h | 100%
Tạo UI cơ bản bằng Flutter | Hải | 0 | 24h | 100%
Kết nối backend AI với Flutter | Nam | 0 | 24h | 100%
Hiển thị kết quả trực quan | Đông | 0 | 24h | 100%
Test nội bộ | Nam | 0 | 16h | 100%
Fix bug, tối ưu tốc độ xử lý video | Hải | 0 | 16h | 100%
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. | Đông | 0 | 16h | 100%
Chuẩn bị file cài đặt APK (Android). | Bắc | 0 | 8h | 100%
Test trên nhiều máy (Android/iOS). | Bắc | 0 | 8h | 100%
Thu thập feedback để cải thiện | Bắc | 0 | 16h | 100%